## Реєстр
Реєстр дефектів вимог. Продукт «СтейНау» (StayNow), SRS 1.0 (SN-SRS-01). Команда Backrooms. Спринт 2
Автор зведення: Сирота В. О. (Тест-аналітик). Модератор: Гатченко Я. Р. (Керівник тестування). Один рядок — один дефект.
№ | ID вимоги | Критерій (головний) | Опис дефекту (пункт чек-листа і цитата) | Пропозиція виправлення | Хто знайшов | Статус | Потребує підтвердження замовником
1 | F-10 | повнота | Повнота, п. 2: «Усі необхідні вимоги присутні». У F-10 згадано пункти меню «Amenities», «Location» і кнопку «Book Now», але їхню поведінку не описано: прокручування вказано лише для «Rooms», «Booking», «Contact». | «…Пункти «Rooms», «Booking», «Amenities», «Location», «Contact» прокручують сторінку до відповідного розділу; кнопка «Book Now» прокручує до віджета «Check Availability & Book Your Stay»; «Admin» відкриває сторінку входу до адмінпанелі /admin.» | Сімутін В., Тіньков Д. | прийнято | так
2 | F-20 | несуперечливість | Несуперечливість, п. 2: F-20 називає типи Single, Double, Suite і зручності TV, WiFi, Safe, Radio, а F-90 дозволяє створити номер типу Single, Twin, Double, Family, Suite із зручностями WiFi, TV, Radio, Refreshments, Safe, Views і вимагає, щоб він з'явився в «Our Rooms». Номер Twin чи зручність Views не можна показати за F-20. | F-20: «…для кожного номера показуються тип (Single, Twin, Double, Family або Suite), опис, зручності (WiFi, TV, Radio, Refreshments, Safe, Views), ціна «£N per night» і кнопка «Book now»…» | Тіньков Д. | прийнято після обговорення
3 | F-30 | повнота | Повнота, п. 4–5: не обумовлено недопустимі вхідні дані віджета й реакцію на них — не обрано одну з дат, виїзд не пізніший за заїзд, заїзд у минулому. | Додати до F-30: «Якщо одну з дат не обрано, дата виїзду не пізніша за дату заїзду або дата заїзду раніша за поточну, система не оновлює перелік номерів і показує повідомлення про помилку (вимоги до тексту — GUI-60).» | Сімутін В. | прийнято після обговорення
4 | F-40 | тестопридатність | Тестопридатність (4.7): слова-маркери «швидко» і «без помилок за будь-яких умов» не мають чисел і умов, тож не можна написати тест-кейс з однозначним результатом «пройдено / не пройдено». «Швидко» водночас порушує однозначність; головним обрано тестопридатність, бо виправлення додає вимірювані значення. | «Після натискання «Check Availability» перелік номерів оновлюється не довше ніж за 3 с; перелік не містить жодного номера, зайнятого хоча б на одну ніч інтервалу [заїзд, виїзд).» | Сімутін В., Тіньков Д. | прийнято
5 | GUI-50 | несуперечливість | Несуперечливість, п. 2: GUI-50 вимагає «Service fee» £10, а F-50 — «Service fee» £15 і Total = добуток + 25 + 15. Для одного рядка «Price Summary» існують два очікувані результати. | GUI-50: «…«Cleaning fee» £25, «Service fee» £15 та підсумковий рядок «Total» напівжирним шрифтом.» (значення £15 узгоджене з формулою Total у F-50). | Сирота В., Кмець М. | прийнято
6 | F-60 | однозначність | Однозначність, п. 1 і 4: «надсилає гостю підтвердження» не визначає канал, зміст і момент; у SRS немає вимог до пошти, тож фраза допускає кілька тлумачень (лист, повідомлення на сторінці). | «…система перевіряє поля, зберігає бронювання на вибрані дати і показує гостю на сторінці підтвердження заголовок «Booking Confirmed» з датами заїзду й виїзду; надсилання листа гостю — у цільовій версії продукту.» | Сімутін В., Тіньков Д. | прийнято | так
7 | F-80 (дубль) | простежуваність | Простежуваність, п. 1–2: дві різні вимоги — вхід (розд. 3, рядок 8) і завершення сеансу «Logout» (рядок 9) — мають однаковий ID F-80; посилання «F-80» неоднозначне, тест-кейс не можна однозначно прив'язати. | Залишити F-80 за вимогою про вхід; вимозі про вихід («Logout») присвоїти вільний ID F-85 (між F-80 і F-90); інші ID не змінюються. | Сімутін В., Тіньков Д. | прийнято
8 | F-90 | повнота | Повнота, п. 4–5: не обумовлено обмеження полів створення номера (обов'язковість номера/назви, допустима ціна) і реакцію на недопустимі значення. | Додати до F-90: «Номер/назва і ціна за ніч обов'язкові, ціна — додатне число; якщо значення порожнє або недопустиме, номер не створюється, над кнопкою «Create» показується перелік помилок.» | Сімутін В. | прийнято після обговорення
9 | F-100 | однозначність | Однозначність, п. 1 і 3: дієслово «обробити повідомлення» не визначає дію (позначити прочитаним, відповісти, видалити); у процесі 4 каталогу — «позначається обробленим або видаляється». | «…і може обробити повідомлення: відкрити його для читання (після чого воно позначається прочитаним) або видалити зі списку.» | Сімутін В., Тіньков Д. | прийнято | так
10 | F-110 | несуперечливість | Несуперечливість, п. 2: F-110 встановлює безкоштовне скасування за 5 і більше днів до заїзду, а BL-60 і BL-80 — за 7 і більше. Для скасування за 5–6 днів є два очікувані результати (0 % і 50 %). | F-110: «…скасування безкоштовне, якщо до дати заїзду залишилось 7 або більше днів, в інших випадках утримується плата за скасування згідно з розділом 5.» (узгоджено з BL-60 і правилом каталогу). | Сімутін В., Тіньков Д. | прийнято
11 | F-110 | повнота | Повнота, п. 2: у SRS немає вимоги показувати гостю політику скасування до підтвердження бронювання, хоча замовник цього очікує (каталог, 6.4, п. 5: «показується до підтвердження»); без неї не перевірити очікування замовника. | Нова вимога F-115 (Medium): «До натискання кінцевого «Reserve Now» система показує гостю політику скасування: безкоштовно за 7 і більше днів до заїзду; 50 % вартості за 3–6 днів; 100 % за менше ніж 3 дні.» | Сімутін В. | відхилено після обговорення | так
12 | F-120 | здійсненність | Здійсненність (4.6): звіт «на основі фактичних даних про заселення і виселення» неможливо побудувати для майбутніх періодів, які вимога прямо допускає, — вимога нездійсненна за визначенням. | «Адміністратор формує звіт заповнюваності номерів за будь-який період: для минулих і поточного — за фактичними заселеннями і виселеннями; для майбутніх — за підтвердженими бронюваннями, звіт позначається «прогноз».» | Сімутін В., Тіньков Д. | прийнято | так
13 | F-120 | однозначність | Однозначність, п. 5: у 1.2 і 2.1 адміністратору доступний «звіт бронювань», а F-120 описує «звіт заповнюваності номерів» — терміни не єдині, не зрозуміло, один це звіт чи два. | У 1.2 і 2.1 замінити «звіт бронювань» на «звіт заповнюваності номерів» (як у F-120). | Гатченко Я. | прийнято після обговорення
14 | F-130 | несуперечливість | Несуперечливість, п. 2: F-130 завершує сесію через 24 години після входу, а S-20 — через 30 хвилин неактивності. Для адміністратора, який пропрацював 40 хвилин без пауз, вимоги дають різні очікувані результати. | F-130: «Сесія адміністратора завершується за першою з умов: натискання «Logout»; 30 хвилин без дій (S-20); 24 години від входу. Після завершення сесії для доступу до адмінпанелі потрібен повторний вхід.» | Сімутін В., Тіньков Д. | прийнято | так
15 | GUI-20 | однозначність | Однозначність, п. 2–3: «залежно від налаштувань» не каже, яких саме налаштувань і як вони визначають формат; тест не може встановити очікуваний формат дати. | «Поля «Check In» і «Check Out» показують дату у форматі, що визначається мовою браузера: дд/мм/рррр для uk, мм/дд/рррр для en-US; у параметрах URL (F-20) формат завжди РРРР-ММ-ДД; натискання на поле відкриває календар.» | Сирота В., Кмець М. | прийнято | так
16 | GUI-40 | несуперечливість | Несуперечливість, п. 2: F-60 і GUI-80 вимагають заповнення чотирьох полів (Firstname, Lastname, Email, Phone), а GUI-40 перелічує лише три поля з підказками — «Phone» пропущено. | GUI-40: «…текстові поля з підказками (placeholder) «Firstname», «Lastname», «Email», «Phone» та кнопки «Reserve Now» і «Cancel»…» | Сирота В., Кмець М. | прийнято
17 | GUI-60 | тестопридатність | Тестопридатність (4.7): слова «зрозумілими, доброзичливими і не дратувати гостя» не мають ознаки, яку можна спостерігати; результат «пройдено / не пройдено» невизначений. Також порушує однозначність; головний критерій — тестопридатність, бо виправлення додає вимірювані ознаки. | «Кожне повідомлення про помилку у формах називає поле і порушене обмеження (наприклад, «Subject: від 5 до 100 символів»), не містить технічних кодів і трасувань, не довше 100 символів; перелік показується над кнопкою надсилання.» | Сирота В., Кмець М. | прийнято
18 | GUI-70 | простежуваність | Простежуваність, п. 5: недопуск до адмінпанелі при неправильних облікових даних описано і в GUI-70, і в F-80 — вимоги перекриваються. | У GUI-70 залишити лише зовнішній вигляд (поля позначаються як помилкові); недопуск до адмінпанелі — у F-80, у GUI-70 дати посилання «див. F-80». | Сирота В. | відхилено після обговорення
19 | GUI-80 | несуперечливість | Несуперечливість, п. 1: вимога суперечить сама собі — кнопка «Reserve Now» неактивна, доки не заповнено всі поля, але «при натисканні з порожніми полями» система показує помилки; на неактивну кнопку натиснути не можна. | GUI-80: «Кнопка «Reserve Now» завжди активна; при натисканні з порожніми або недопустимими полями система показує перелік помилок валідації над кнопкою і не зберігає бронювання.» | Сирота В., Кмець М. | прийнято
20 | без ID (розд. 4, рядок 9) | простежуваність | Простежуваність, п. 2: рядок розд. 4 №9 — форма «Send Us a Message» на головній сторінці — не має ідентифікатора; на нього не можна послатись з тест-кейса й матриці простежуваності. | Присвоїти ID GUI-85 (вільний між GUI-80 і GUI-90); інші ID не змінюються. | Сирота В., Кмець М. | прийнято
21 | GUI-90 | здійсненність | Здійсненність (4.6): піксельна ідентичність «в усіх браузерах і на всіх пристроях, включно з кнопковими телефонами без браузера» нездійсненна (браузера немає) і суперечить 2.2, де підтримуються лише Chrome і Firefox. | «Сторінки гостьової частини відображаються без перекриття елементів, функції F-10…F-70 доступні в поточних версіях Chrome і Firefox на ширині вікна від 375 px; піксельна ідентичність не вимагається.» | Сирота В., Кмець М. | прийнято
22 | BL-10 | повнота | Повнота, п. 2 і 4: метод має параметри guests і capacity, але серед перевірок кількість гостей відсутня; не наведено і перелік кодів BookingError, тож не обумовлено допустимі та недопустимі вхідні дані. | Додати до BL-10: «Також перевіряє, що кількість гостей не менша за 1 і не більша за capacity. Порушення дають коди BookingError: INVALID_DATES (виїзд не пізніший за заїзд), INVALID_NIGHTS (ночей менше 1 або більше 30), PAST_CHECK_IN (заїзд раніший за today), INVALID_GUESTS (гостей менше 1 або більше capacity).» Назви кодів звірити з SN-BL-01. | Гатченко Я., Сімутін В. | прийнято | так
23 | BL-20 | однозначність | Однозначність, п. 3–4: формат «локальна_частина@домен.зона» не визначає допустимі символи, довжину і значення null/порожнього рядка; різні розробники реалізують по-різному. | «isValidEmail приймає рядок «локальна_частина@домен.зона»: локальна частина — латинські літери, цифри та символи . _ % + - ; домен — мітки з латинських літер, цифр і дефіса, розділені крапками; зона — не менше 2 літер; null і порожній рядок — false.» | Гатченко Я. | відхилено після обговорення
24 | BL-30 | однозначність | Однозначність, п. 1 і 4: «вихідні дні» не визначено — невідомо, це п'ятниця і субота чи субота і неділя; ніч ідентифікується датою початку (1.3), тож «ніч у вихідний день» допускає кілька тлумачень. | «Ночі напередодні вихідних — ніч, дата початку якої (1.3) п'ятниця або субота, — оплачуються з надбавкою 15 % (метод isWeekendNight).» Додати до 1.3 термін «Вихідна ніч». | Гатченко Я., Сімутін В. | прийнято | так
25 | BL-80 | простежуваність | Простежуваність, п. 1 і 5: BL-80 повторює правило BL-60 (безкоштовно за 7 і більше днів, 50 % за 3–6) і неповна — немає рівня «менше 3 днів»; вимоги перекриваються і дають два джерела істини. | Вилучити BL-80 як дубль BL-60; ID BL-80 не використовується повторно (залишається «дірка»); посилання на BL-80 замінити на BL-60. | Гатченко Я., Сімутін В. | прийнято
26 | P-10 | здійсненність | Здійсненність (4.6): 50 мс «за будь-якого з'єднання, включно з 2G» не гарантувати — час залежить від мережі, яку продукт не контролює. | «Сторінка зі списком номерів повністю завантажується не довше ніж за 3 с на з'єднанні 4G (не менше 10 Мбіт/с) у Chrome; час вимірюється до події load.» | Сирота В., Тіньков Д. | прийнято
27 | P-20 | тестопридатність | Тестопридатність (4.7): «велике навантаження» і «без деградації» не мають чисел; тест не може дати «пройдено / не пройдено». | «Під навантаженням 50 одночасних користувачів, що протягом 5 хв відкривають сторінку зі списком номерів, 95-й перцентиль часу відповіді не перевищує 3 с, частка помилок — менше 1 %.» | Сирота В., Тіньков Д. | прийнято
28 | S-10 | здійсненність | Здійсненність (4.6): гарантія «100 % захист від будь-яких кібератак, включно з невідомими» неможлива за визначенням. | «Адмінпанель недоступна без автентифікації за прямим URL; дані, введені у форми, екрануються і не виконуються як HTML/JS; облікові дані не передаються в URL.» | Сирота В., Тіньков Д. | прийнято
29 | U-10 | тестопридатність | Тестопридатність (4.7): слово-маркер «інтуїтивно зрозумілий» не має критерію спостереження. | «Новий користувач без інструкції доходить від головної сторінки до підтвердженого бронювання не довше ніж за 3 хв і з не більше ніж однією помилкою; перевірка на 5 учасниках, критерій — 4 з 5.» | Сирота В., Тіньков Д. | прийнято
30 | U-20 | повнота | Повнота, п. 3: вимога посилається на GUI-120, якого немає в SRS (останній ID розділу — GUI-90): посилання на неіснуючий пункт. | «Усі форми гостьової частини оформлюються за єдиною схемою: поля з підказками (GUI-40, GUI-85) і перелік помилок над кнопкою надсилання (GUI-80, F-70).» | Сирота В., Тіньков Д. | прийнято
31 | D-20 | повнота | Повнота, п. 2–3: посилання на корпоративний стандарт SN-DOC-07 «Стандарт документації», якого немає серед документів (1.4); зміст «довідки адміністратора» ніде не описано. | «Довідка адміністратора оформлюється файлом admin-help.md з описом входу, номерів, повідомлень і звіту (F-80…F-120).» Посилання на SN-DOC-07 вилучити. | Сирота В., Тіньков Д. | прийнято | так

## Розподіл розділів
Розподіл розділів SRS 1.0 між перевіряючими (кожен розділ — двоє незалежно)
Розділ SRS | Зміст | Одиниць для перевірки | Перевіряючий 1 | Перевіряючий 2 | Строк незалежної перевірки | Статус
1–2 | Вступ, терміни (1.3), посилання (1.4), ролі (2.1), середовище, обмеження (2.2–2.3) | 8 термінів, 4 посилання, 3 ролі, 2.2–2.3 | Гатченко Ярослав | Кмець Марк | дні 1–4 спринта | готово
3 | Функціональні вимоги F-10…F-130 | 14 рядків | Сімутін Владислав | Тіньков Данііл | дні 1–4 спринта | готово
4 | Вимоги до інтерфейсу GUI-10…GUI-90 | 10 рядків (один без ID) | Сирота Володимир | Кмець Марк | дні 1–4 спринта | готово
5 | Бізнес-логіка модуля BL-10…BL-80 | 8 рядків | Гатченко Ярослав | Сімутін Владислав | дні 1–4 спринта | готово
6 | Нефункціональні P-, S-, U-, D- | 8 рядків | Сирота Володимир | Тіньков Данііл | дні 1–4 спринта | готово
Перевірка покриття: кожен розділ має двох незалежних перевіряючих; кожна людина — два розділи. Обговорювати знахідки до дня зведення (день 5) заборонено.

## Спірні
Спірні рядки реєстру: аргументи Аудитора-опонента («адвоката замовника») і рішення
Рішення ухвалено на обговоренні. Відхилені рядки з реєстру не видаляються.
№ рядка реєстру | ID вимоги | Критерій | Аргумент Аудитора-опонента (проти дефекту) | Відповідь автора знахідки (за дефект) | Рішення (прийнято / відхилено після обговорення) | Обґрунтування рішення
2 | F-20 | несуперечливість | F-20 описує те, що гість бачить на картці; типи й зручності можуть бути підмножиною повного переліку. | F-90 дозволяє створити Twin/Family і зручності Refreshments/Views та вимагає, щоб номер з'явився в «Our Rooms»; без узгодження F-20 його не можна показати за вимогою. | прийнято після обговорення | Аудитор-опонент згодився: F-90 дозволяє створити тип Twin, Family й вимагає, щоб він з'явився у «Our Rooms»; без узгодження з F-20 неможливо однозначно показати такий номер. Чек-лист несуперечливості п. 2 порушено. Виправлення: «…для кожного номера показуються тип (Single, Twin, Double, Family, Suite), зручності (WiFi, TV, Radio, Refreshments, Safe, Views)…»
3 | F-30 | повнота | Недопустимі дати відсікає компонент календаря, це питання GUI-20, а не F-30. | Календар не гарантує коректності: можливе пряме введення в поле і параметри URL checkin/checkout (каталог, 6.8); реакція не описана. | прийнято після обговорення | Аудитор-опонент визнав: пряме введення в поле й параметри URL checkin/checkout можливі (див. F-20, каталог 6.8); календар не гарантує коректності. Чек-лист повноти п. 4–5 вимагає обумовити недопустимі вхідні дані й реакцію. Додаємо: «Якщо одну з дат не обрано, дата виїзду не пізніша за заїзд або заїзд у минулому — система не оновлює перелік і показує помилку (GUI-60)»
8 | F-90 | повнота | Обмеження полів — деталь реалізації demo, а не вимога замовника. | Чек-лист повноти, п. 4–5, вимагає обумовити недопустимі вхідні дані і реакцію; без цього тест-кейс для «Create» не має очікуваного результату. | прийнято після обговорення | Аудитор-опонент згодився: чек-лист повноти п. 4–5 вимагає обумовити недопустимі вхідні дані й реакцію; без цього тест-кейс для «Create» не має однозначного очікуваного результату. Додаємо: «Номер/назва (обов'язкове) і ціна (додатне число); якщо порожнє або недопустиме — номер не створюється, над кнопкою „Create“ — перелік помилок»
11 | F-110 | повнота | Це нова функція, а не дефект наявної вимоги: у SRS 1.0 її не було. | Очікування замовника №5 (каталог, 6.4) — політика «показується до підтвердження»; повнота, п. 2: усі необхідні вимоги мають бути в SRS. | відхилено після обговорення | Аудитор-опонент аргументував, що у SRS 1.0 цієї вимоги не було; команда не може додавати нову вимогу (F-115) лише через аудит — це розширення обсягу. Очікування замовника №5 з каталогу (6.4) належить віднести до замовлення нової функції (Спринт 1, беклог), а не до аудиту SRS 1.0. Якщо замовник на Demo підтвердить потребу — у SRS 1.2 окремим записом журналу змін
13 | F-120 | однозначність | «Звіт бронювань» і «звіт заповнюваності» можуть бути двома різними звітами. | Окремої вимоги до «звіту бронювань» немає; термін не визначений і не єдиний (однозначність, п. 5). | прийнято після обговорення | Аудитор-опонент згодився: окремої вимоги до «звіту бронювань» немає, термін не визначений і не єдиний. Чек-лист однозначності п. 5: специфічна термінологія має бути єдиною. У 1.2 і 2.1 замінено «звіт бронювань» на «звіт заповнюваності номерів» (як у F-120)
18 | GUI-70 | простежуваність | GUI-70 описує зовнішній вигляд, F-80 — функцію: це різні аспекти, а не дублювання. | Речення про недопуск до адмінпанелі є в обох вимогах — вимоги перекриваються (простежуваність, п. 5). | відхилено після обговорення | Аудитор-опонент аргументував: GUI-70 описує зовнішній вигляд сторінки входу (поля, підписи, позначки помилок), F-80 — функцію недопуску. Це різні аспекти однієї поведінки, а не дублювання вимог. Чек-лист простежуваності п. 1 вимагає унікальності, але різні аспекти одного процесу не є дублюванням. GUI-70 лишається як опис UI входу
23 | BL-20 | однозначність | Формату з BL-20 достатньо для юніт-тестів: тестується типовий і помилковий email. | Граничні випадки (null, допустимі символи, довжина) відкриті; різні розробники реалізують по-різному (однозначність, п. 3–4). | відхилено після обговорення | Аудитор-опонент аргументував: для юніт-тестів модуля v1 формату «локальна_частина@домен.зона» достатньо — тестується типовий і помилковий email. Граничні випадки (null, допустимі символи, довжина) реалізуються у v2 з повним RFC; для аудиту SRS 1.0 формалізм достатній. Якщо замовник на Demo підтвердить потребу у суворіший специфікації — у SRS 1.2

## Підсумок
Підсумок за нормативами (команда з 5 осіб)
Критерій | Прийнято (за Реєстром) | Норматив | Виконано
однозначність | 5 | 2 | так
повнота | 6 | 2 | так
несуперечливість | 6 | 2 | так
простежуваність | 3 | 2 | так
здійсненність | 4 | 2 | так
тестопридатність | 4 | 2 | так
Усього прийнятих дефектів | 28 | 20 | так
Усього рядків у реєстрі | 31
Рядків без автора (мають бути 0 перед здачею) | 0
Позначка рецензента | Кмець Марк Ігорович (Аудитор-опонент) | 11.10.2026
Вердикт рецензента | Затверджено — реєстр відповідає DoD Спринту 2

## Аудит_Гатченко
Індивідуальний аркуш аудиту SRS 1.0 — Гатченко Ярослав Романович
Роль у спринті: Керівник тестування (КТ)
Призначені розділи: розд. 1–2 (вступ, терміни 1.3, посилання 1.4, ролі 2.1, середовище й обмеження 2.2–2.3) та розд. 5 (бізнес-логіка модуля BL-10…BL-80)
Незалежна перевірка за шістьма чек-листами; обговорення знахідок заборонено до зведення (день 5).
Розділ SRS | ID вимоги / підрозділ | Дефект знайдено | Критерій | Короткий опис (пункт чек-листа й цитата) | Пропозиція виправлення | Дата
1-2 | 1.1 Призначення | ні | — | — | — | 2026-10-04
1-2 | 1.2 Обсяг | так | однозначність | Термін «звіт бронювань» у 1.2 не збігається з «звітом заповнюваності» у F-120 (п. 5) | Замінити на «звіт заповнюваності номерів» | 2026-10-04
1-2 | 1.3 Терміни: Вихідна ніч | так (пов’язано з BL-30) | однозначність | Термін «вихідна ніч» відсутній; у BL-30 «вихідні дні» не визначено | Додати термін «Вихідна ніч» до 1.3 (ніч, дата початку якої — п’ятниця або субота) | 2026-10-04
1-2 | 1.4 Посилання | ні | — | — | — | 2026-10-04
1-2 | 2.1 Ролі: Адміністратор | так | однозначність | Термін «звіт бронювань» у 2.1 не збігається з «звітом заповнюваності» у F-120 | Замінити на «звіт заповнюваності номерів» | 2026-10-04
1-2 | 2.1 Ролі: Менеджер | ні | — | — | — | 2026-10-04
1-2 | 2.2 Середовище | ні | — | — | — | 2026-10-04
1-2 | 2.3 Обмеження і припущення | ні | — | — | — | 2026-10-04
5 | BL-10 | так | повнота | Метод має параметри guests і capacity, але перевірки guests немає; перелік кодів BookingError відсутній | Додати перевірку guests у 1…capacity і перелік кодів BookingError | 2026-10-05
5 | BL-20 | так | однозначність | Формат «локальна_частина@домен.зона» не визначає допустимі символи, довжину, null/порожнє | Додати: локальна частина — латиниця, цифри, . _ % + -; null/порожнє → false | 2026-10-05
5 | BL-30 | так | однозначність | «вихідні дні» не визначено — невідомо, п’ятниця+субота чи субота+неділя | «Ніч, дата початку якої — п’ятниця або субота» + термін у 1.3 | 2026-10-05
5 | BL-40 | ні | — | — | — | 2026-10-05
5 | BL-50 | ні | — | — | — | 2026-10-05
5 | BL-60 | ні | — | — | — | 2026-10-05
5 | BL-70 | ні | — | — | — | 2026-10-05
5 | BL-80 | так | простежуваність | BL-80 дублює BL-60 і неповне (немає рівня «менше 3 днів») | Вилучити BL-80; ID не використовується повторно; посилання → BL-60 | 2026-10-05

## Аудит_Сирота
Індивідуальний аркуш аудиту SRS 1.0 — Сирота Володимир Олександрович
Роль у спринті: Тест-аналітик (ТА)
Призначені розділи: розд. 4 (вимоги до інтерфейсу GUI-10…GUI-90) та розд. 6 (нефункціональні P-, S-, U-, D-)
Незалежна перевірка за шістьма чек-листами; обговорення знахідок заборонено до зведення (день 5).
Розділ SRS | ID вимоги / підрозділ | Дефект знайдено | Критерій | Короткий опис (пункт чек-листа й цитата) | Пропозиція виправлення | Дата
4 | GUI-10 | ні | — | — | — | 2026-10-04
4 | GUI-20 | так | однозначність | «залежно від налаштувань» не визначає, яких саме | Формат за мовою браузера: uk — дд/мм/рррр, en-US — мм/дд/рррр; у URL — РРРР-ММ-ДД | 2026-10-04
4 | GUI-30 | ні | — | — | — | 2026-10-04
4 | GUI-40 | так | несуперечливість | F-60 і GUI-80 вимагають 4 поля (Firstname, Lastname, Email, Phone), а GUI-40 перелічує лише 3 — «Phone» пропущено | Додати «Phone» до переліку полів з підказками | 2026-10-04
4 | GUI-50 | так | несуперечливість | GUI-50 вимагає «Service fee» £10, а F-50 — £15 | Замінити на £15 (узгоджено з формулою Total у F-50) | 2026-10-04
4 | GUI-60 | так | тестопридатність | Слова «зрозумілими, доброзичливими і не дратувати гостя» не мають вимірюваної ознаки | «Називає поле й обмеження, без технічних кодів, ≤100 символів, над кнопкою» | 2026-10-04
4 | GUI-70 | так | простежуваність | Недопуск до адмінпанелі при неправильних облікових даних описано й у GUI-70, і у F-80 — вимоги перекриваються | У GUI-70 залишити лише зовнішній вигляд; недопуск — у F-80 | 2026-10-04
4 | GUI-80 | так | несуперечливість | Вимога суперечить сама собі: кнопка неактивна, але «при натисканні з порожніми» — помилки; на неактивну кнопку натиснути не можна | Кнопка завжди активна; при порожніх/недопустимих полях — перелік помилок над кнопкою | 2026-10-04
4 | Без ID (розд. 4, рядок 9) | так | простежуваність | Рядок розд. 4 №9 — форма «Send Us a Message» — не має ідентифікатора | Присвоїти ID GUI-85 (вільний між GUI-80 і GUI-90) | 2026-10-04
4 | GUI-90 | так | здійсненність | Піксельна ідентичність «в усіх браузерах і на всіх пристроях, включно з кнопковими телефонами без браузера» нездійсненна і суперечить 2.2 | «Без перекриття елементів у Chrome і Firefox, ширина від 375 px; піксельна ідентичність не вимагається» | 2026-10-04
6 | P-10 | так | здійсненність | 50 мс «за будь-якого з'єднання, включно з 2G» нереально — час залежить від мережі | «3 с на з'єднанні 4G (≥10 Мбіт/с) у Chrome; до події load» | 2026-10-05
6 | P-20 | так | тестопридатність | «Велике навантаження» і «без деградації» — без чисел | «50 одночасних користувачів, 5 хв: p95 ≤ 3 с, помилок < 1 %» | 2026-10-05
6 | S-10 | так | здійсненність | Гарантія «100 % захист від будь-яких кібератак, включно з невідомими» неможлива за визначенням | Перелік перевірюваних вимог: доступ без автентифікації, екранування, облікові дані не в URL | 2026-10-05
6 | S-20 | ні | — | — | — | 2026-10-05
6 | U-10 | так | тестопридатність | Слово-маркер «інтуїтивно зрозумілий» не має критерію спостереження | «3 хв, ≤1 помилка; 5 учасників, критерій 4 з 5» | 2026-10-05
6 | U-20 | так | повнота | Вимога посилається на GUI-120, якого немає в SRS (останній — GUI-90) | Замінити на «GUI-40, GUI-85, GUI-80, F-70» | 2026-10-05
6 | D-10 | ні | — | — | — | 2026-10-05
6 | D-20 | так | повнота | Посилання на неіснуючий стандарт SN-DOC-07; зміст «довідки адміністратора» не описано | Файл admin-help.md з описом F-80…F-120; SN-DOC-07 вилучити | 2026-10-05

## Аудит_Сімутін
Індивідуальний аркуш аудиту SRS 1.0 — Сімутін Владислав Євгенович
Роль у спринті: Інженер з тестування (ІТ)
Призначені розділи: розд. 3 (функціональні F-10…F-130) та розд. 5 (бізнес-логіка BL-10…BL-80)
Незалежна перевірка за шістьма чек-листами; обговорення знахідок заборонено до зведення (день 5).
Розділ SRS | ID вимоги / підрозділ | Дефект знайдено | Критерій | Короткий опис (пункт чек-листа й цитата) | Пропозиція виправлення | Дата
3 | F-10 | так | повнота | Поведінку «Amenities», «Location», «Book Now» не описано | Додати: Amenities/Location/Contact прокручують; Book Now → віджет; Admin → /admin | 2026-10-04
3 | F-20 | ні | — | — | — | 2026-10-04
3 | F-30 | так | повнота | Не обумовлено реакцію на недопустимі дати (не обрано, виїзд ≤ заїзд, заїзд у минулому) | Додати: «Якщо дані некоректні — не оновлює перелік, показує помилку (GUI-60)» | 2026-10-04
3 | F-40 | так | тестопридатність | «Швидко», «без помилок за будь-яких умов» — без чисел | «Не довше ніж за 3 с; не містить зайнятого номера хоча б на одну ніч інтервалу [заїзд, виїзд)» | 2026-10-04
3 | F-50 | ні | — | — | — | 2026-10-04
3 | F-60 | так | однозначність | «Надсилає гостю підтвердження» — неоднозначно: канал? зміст? момент? | «Показує на сторінці підтвердження з датами бронювання (заголовок „Booking Confirmed“ з номером, датами заїзду/виїзду); лист — у цільовій версії» | 2026-10-04
3 | F-70 | ні | — | — | — | 2026-10-04
3 | F-80 (вхід) | так | простежуваність | Дубль ID F-80: входом і завершенням сеансу «Logout» | Залишити F-80 за входом; Logout → вільний ID F-85 | 2026-10-04
3 | F-80 (Logout) | так | простежуваність | Та сама вимога, дубль ID | Перейменувати в F-85 (вільний між F-80 і F-90) | 2026-10-04
3 | F-90 | так | повнота | Не обумовлено обмеження полів створення номера (обов'язковість, додатна ціна) і реакцію на недопустимі значення | Додати: «Номер/назва (обов'язкове), ціна (додатне число); якщо порожнє/недопустиме — номер не створюється, над кнопкою Create — перелік помилок» | 2026-10-04
3 | F-100 | так | однозначність | «Обробити повідомлення» — неоднозначне (позначити прочитаним? відповісти? видалити?) | «Відкрити (позначається прочитаним) або видалити зі списку» | 2026-10-04
3 | F-110 | так | несуперечливість | Безкоштовне скасування за «5 або більше днів» суперечить BL-60 (7 або більше днів) | Узгодити з BL-60: «7 або більше днів» | 2026-10-04
3 | F-110 (нова F-115) | так | повнота | У SRS немає вимоги показувати політику скасування до підтвердження бронювання, хоча замовник цього очікує (каталог 6.4, п. 5) | Нова вимога F-115: «До натискання Reserve Now система показує політику скасування: безкоштовно за 7+ днів; 50 % за 3–6 днів; 100 % за <3 днів» | 2026-10-04
3 | F-120 | так | здійсненність | Звіт «на основі фактичних даних про заселення й виселення» неможливо побудувати для майбутніх періодів | Минулі й поточний — за фактичними; майбутні — за підтвердженими бронюваннями, позначка «прогноз» | 2026-10-04
3 | F-130 | так | несуперечливість | F-130 завершує сесію через 24 год, S-20 — через 30 хв неактивності; для адміністратора, що пропрацював 40 хв без пауз, вимоги дають різні очікувані результати | «Сесія завершується за першою з умов: Logout, 30 хв без дій (S-20), 24 год від входу» | 2026-10-04
5 | BL-10 | так | повнота | Перевірка guests відсутня; перелік кодів BookingError відсутній | Додати перевірку guests у 1…capacity і перелік кодів BookingError | 2026-10-05
5 | BL-20 | ні | — | Формату з BL-20 достатньо для юніт-тестів — тестується типовий і помилковий email | — | 2026-10-05
5 | BL-30 | так | однозначність | «Вихідні дні» не визначено | «Ніч, дата початку якої — п’ятниця або субота» + термін у 1.3 | 2026-10-05
5 | BL-40 | ні | — | — | — | 2026-10-05
5 | BL-50 | ні | — | — | — | 2026-10-05
5 | BL-60 | ні | — | — | — | 2026-10-05
5 | BL-70 | ні | — | — | — | 2026-10-05
5 | BL-80 | так | простежуваність | Дублює BL-60, неповне (немає рівня «менше 3 днів») | Вилучити BL-80; посилання → BL-60 | 2026-10-05

## Аудит_Тіньков
Індивідуальний аркуш аудиту SRS 1.0 — Тіньков Данііл Денисович
Роль у спринті: Скрам-майстер / рецензент (СМ)
Призначені розділи: розд. 3 (функціональні F-10…F-130) та розд. 6 (нефункціональні P-, S-, U-, D-)
Незалежна перевірка за шістьма чек-листами; обговорення знахідок заборонено до зведення (день 5).
Розділ SRS | ID вимоги / підрозділ | Дефект знайдено | Критерій | Короткий опис (пункт чек-листа й цитата) | Пропозиція виправлення | Дата
3 | F-10 | так | повнота | Поведінку «Amenities», «Location», «Book Now» не описано | Додати опис поведінки усіх пунктів меню й кнопки | 2026-10-04
3 | F-20 | так | несуперечливість | F-20 називає типи Single, Double, Suite і зручності TV, WiFi, Safe, Radio, а F-90 дозволяє створити ще Twin, Family і Refreshments, Views — у «Our Rooms» такий номер показати неможливо | Розширити F-20: «…тип (Single, Twin, Double, Family, Suite), зручності (WiFi, TV, Radio, Refreshments, Safe, Views)…» | 2026-10-04
3 | F-30 | ні | — | Недопустимі дати відсікає календар — це питання GUI-20, а не F-30 | — | 2026-10-04
3 | F-40 | так | тестопридатність | «Швидко» — без числа | «Не довше ніж за 3 с» | 2026-10-04
3 | F-50 | ні | — | — | — | 2026-10-04
3 | F-60 | так | однозначність | «Надсилає підтвердження» — неоднозначно | «Показує на сторінці підтвердження з датами» | 2026-10-04
3 | F-70 | ні | — | — | — | 2026-10-04
3 | F-80 (вхід) | так | простежуваність | Дубль ID F-80 | Залишити F-80 за входом; Logout → F-85 | 2026-10-04
3 | F-80 (Logout) | так | простежуваність | Та сама вимога, дубль | Перейменувати в F-85 | 2026-10-04
3 | F-90 | ні | — | Обмеження полів — деталь реалізації demo, а не вимога замовника | — | 2026-10-04
3 | F-100 | так | однозначність | «Обробити» — неоднозначно | «Відкрити (прочитаним) або видалити» | 2026-10-04
3 | F-110 | так | несуперечливість | 5 vs 7 днів (BL-60) | Узгодити: 7 днів | 2026-10-04
3 | F-120 | так | здійсненність | «Фактичні дані» для майбутніх нездійсненні | Майбутні — за підтвердженими бронюваннями, позначка «прогноз» | 2026-10-04
3 | F-130 | так | несуперечливість | 24 год (F-130) vs 30 хв (S-20) | «За першою з умов» | 2026-10-04
6 | P-10 | так | здійсненність | 50 мс за 2G — нездійсненно | 3 с на 4G у Chrome | 2026-10-05
6 | P-20 | так | тестопридатність | «Велике навантаження» — без числа | 50 користувачів, p95 ≤ 3 с, помилок < 1 % | 2026-10-05
6 | S-10 | так | здійсненність | 100 % захист нездійсненний | Перелік перевірюваних вимог | 2026-10-05
6 | S-20 | ні | — | — | — | 2026-10-05
6 | U-10 | так | тестопридатність | «Інтуїтивно» — без критерію | 3 хв, 1 помилка, 4 з 5 | 2026-10-05
6 | U-20 | так | повнота | Посилання на неіснуючий GUI-120 | Замінити на GUI-40, GUI-85 | 2026-10-05
6 | D-10 | ні | — | — | — | 2026-10-05
6 | D-20 | так | повнота | SN-DOC-07 неіснуючий; зміст довідки не описано | admin-help.md з описом F-80…F-120 | 2026-10-05

## Аудит_Кмець
Індивідуальний аркуш аудиту SRS 1.0 — Кмець Марк Ігорович
Роль у спринті: Аудитор-опонент (АО)
Призначені розділи: розд. 1–2 (вступ, терміни 1.3, посилання 1.4, ролі 2.1, середовище й обмеження 2.2–2.3) та розд. 4 (вимоги до інтерфейсу GUI-10…GUI-90)
Незалежна перевірка за шістьма чек-листами; обговорення знахідок заборонено до зведення (день 5).
Розділ SRS | ID вимоги / підрозділ | Дефект знайдено | Критерій | Короткий опис (пункт чек-листа й цитата) | Пропозиція виправлення | Дата
1-2 | 1.1 Призначення | ні | — | — | — | 2026-10-04
1-2 | 1.2 Обсяг | ні | — | — | — | 2026-10-04
1-2 | 1.3 Терміни: Вихідна ніч | ні | — | Термін «вихідна ніч» відсутній, але безпосередньо в 1.3 це не дефект — він пов'язаний із BL-30 (розд. 5) | — | 2026-10-04
1-2 | 1.4 Посилання | ні | — | — | — | 2026-10-04
1-2 | 2.1 Ролі: Адміністратор | ні | — | — | — | 2026-10-04
1-2 | 2.1 Ролі: Менеджер | ні | — | — | — | 2026-10-04
1-2 | 2.2 Середовище | ні | — | — | — | 2026-10-04
1-2 | 2.3 Обмеження і припущення | ні | — | — | — | 2026-10-04
4 | GUI-10 | ні | — | — | — | 2026-10-04
4 | GUI-20 | так | однозначність | «Залежно від налаштувань» не визначає, яких саме й як | Формат за мовою браузера: uk — дд/мм/рррр, en-US — мм/дд/рррр | 2026-10-05
4 | GUI-30 | ні | — | — | — | 2026-10-05
4 | GUI-40 | так | несуперечливість | Перелічує 3 поля, а F-60/GUI-80 вимагають 4 — «Phone» пропущено | Додати «Phone» | 2026-10-05
4 | GUI-50 | так | несуперечливість | £10 у GUI-50 vs £15 у F-50 | £15 (узгоджено з F-50) | 2026-10-05
4 | GUI-60 | так | тестопридатність | «Зрозумілими, доброзичливими» — без ознаки | «Називає поле й обмеження, ≤100 символів, над кнопкою» | 2026-10-05
4 | GUI-70 | ні | — | GUI-70 описує зовнішній вигляд сторінки входу, F-80 — функцію недопуску; це різні аспекти, а не дублювання | — | 2026-10-05
4 | GUI-80 | так | несуперечливість | Вимога суперечить сама собі (неактивна кнопка + помилки при натисканні) | Кнопка завжди активна; помилки над кнопкою | 2026-10-05
4 | Без ID (розд. 4, рядок 9) | так | простежуваність | Форма «Send Us a Message» без ID | Присвоїти GUI-85 | 2026-10-05
4 | GUI-90 | так | здійсненність | Піксельна ідентичність «в усіх браузерах і на всіх пристроях» нездійсненна | «Без перекриття в Chrome й Firefox, ширина від 375 px» | 2026-10-05