## Задачі
Таблиця розподілу задач спринта
Спринт № 2 «Аудит вимог і стратегія тестування». Команда: Backrooms. Продукт: «СтейНау» (StayNow). Дата планування: 10.10.2026. Статуси: заплановано → в роботі → на рецензії → готово; окремо «перенесено» (куди і чому).
№ | Задача / підзадача | Роль | Виконавець | Оцінка, год | Факт, год | Статус | Артефакт / посилання | Рецензент
1 | Управління спринтом та аудит (Керівник тестування) | КТ | Гатченко Ярослав
1.1 | Декомпозиція замовлення; розподіл розділів SRS між п'ятьма учасниками | КТ | Гатченко Ярослав | 2 | 2 | готово | requirements-defects.xlsx, аркуш «Розподіл розділів» | Тіньков Данііл
1.2 | Незалежний аудит розд. 1–2 і 5 за шістьма чек-листами | КТ | Гатченко Ярослав | 3 | 3 | готово | Індивідуальний аркуш аудиту (Гатченко) | Сирота Володимир
1.3 | Модерація зведення та обговорення спірних рядків; затвердження реєстру | КТ | Гатченко Ярослав | 2 | 2 | готово | requirements-defects.xlsx (аркуші «Реєстр», «Спірні») | Кмець Марк
1.4 | Затвердження пріоритетів і Ціль/Опис у плані; межі тестування | КТ | Гатченко Ярослав | 1.5 | 1.5 | готово | test-plan.md, розд. 1–3 | Сімутін Владислав
1.5 | Сценарій демо (10 хв) і питання замовнику | КТ | Гатченко Ярослав | 1.5 | 1.5 | готово | Сценарій демо; перелік питань замовнику | Тіньков Данііл
1.6 | Зведення інкременту: структура docs/sprint2, README, перевірка за DoD | КТ | Гатченко Ярослав | 1.5 | 1.5 | готово | docs/sprint2/README.md | Кмець Марк
2 | Реєстр дефектів і виправлена SRS (Тест-аналітик) | ТА | Сирота Володимир
2.1 | Незалежний аудит розд. 4 і 6 за шістьма чек-листами | ТА | Сирота Володимир | 3 | 3 | готово | Індивідуальний аркуш аудиту (Сирота) | Тіньков Данііл
2.2 | Зведення аркушів у реєстр, дедуплікація, класифікація за критеріями | ТА | Сирота Володимир | 4 | 4 | готово | requirements-defects.xlsx, аркуш «Реєстр» | Тіньков Данііл
2.3 | SRS 1.1: внесення прийнятих правок, журнал змін, нові ID (F-85, GUI-85) | ТА | Сирота Володимир | 3 | 3 | готово | SRS-1.1.md | Кмець Марк
2.4 | Участь у плані: зв'язок вимог із рівнями і типами | ТА | Сирота Володимир | 1 | 1 | готово | test-plan.md, розд. 3 | Сімутін Владислав
3 | План тестування (Інженер з тестування) | ІТ | Сімутін Владислав
3.1 | Незалежний аудит розд. 3 і 5 за шістьма чек-листами | ІТ | Сімутін Владислав | 4 | 4 | готово | Індивідуальний аркуш аудиту (Сімутін) | Сирота Володимир
3.2 | План: сім рівнів — Ціль, Опис, хто/коли, інструменти | ІТ | Сімутін Владислав | 2.5 | 2.5 | готово | test-plan.md, розд. 2 | Гатченко Ярослав
3.3 | План: 24 типи — застосовність, Ціль, Опис, пріоритети; незастосовні з обґрунтуванням | ІТ | Сімутін Владислав | 3.5 | 3.5 | готово | test-plan.md, розд. 3–4 | Гатченко Ярослав
3.4 | Тестові дані demo: межові дати, власні номери з префіксом BR-, резерв Docker | ІТ | Сімутін Владислав | 1.5 | 1.5 | готово | test-plan.md, розд. 5 | Кмець Марк
4 | Фасилітація процесів та рецензування (Скрам-майстер) | СМ | Тіньков Данііл
4.1 | Незалежний аудит розд. 3 і 6 за шістьма чек-листами | СМ | Тіньков Данііл | 4 | 4 | готово | Індивідуальний аркуш аудиту (Тіньков) | Сирота Володимир
4.2 | Ведення таблиці задач, моніторинг асинхронного standup | СМ | Тіньков Данііл | 2 | 2 | готово | task-board.xlsx | Гатченко Ярослав
4.3 | Перевірка: кожен дефект має ID, критерій і виправлення; кожен рядок плану має Ціль і Опис | СМ | Тіньков Данііл | 2 | 2 | готово | Позначки перевірки в реєстрі і плані | Гатченко Ярослав
4.4 | Протокол ретроспективи; підготовка команди до бліцу | СМ | Тіньков Данііл | 1.5 | 1.5 | готово | retro.md | Кмець Марк
5 | Аудиторський контроль (Аудитор-опонент) | АО | Кмець Марк
5.1 | Незалежний аудит розд. 1–2 і 4 за шістьма чек-листами | АО | Кмець Марк | 3 | 3 | готово | Індивідуальний аркуш аудиту (Кмець) | Сирота Володимир
5.2 | «Адвокат замовника»: заперечення сумнівним дефектам, рішення | АО | Кмець Марк | 2.5 | 2.5 | готово | requirements-defects.xlsx, аркуш «Спірні» | Гатченко Ярослав
5.3 | Перевірка реалістичності плану: чи виконується кожен Опис на demo | АО | Кмець Марк | 2 | 2 | готово | Позначки перевірки в test-plan.md | Сімутін Владислав
5.4 | Формулювання 5 очікуваних питань замовника, репетиція відповідей | АО | Кмець Марк | 1 | 1 | готово | Перелік питань замовника | Гатченко Ярослав
|  |  |  | 52 | 52
| Разом оцінка, год: |  |  | 52

## Розподіл розділів
Розділ SRS | Зміст | Перевіряючий 1 | Перевіряючий 2 | Строк | Статус
1–2 | Вступ, терміни (1.3), посилання (1.4), ролі (2.1), середовище, обмеження (2.2–2.3) | Гатченко Ярослав | Кмець Марк | дні 1–4 | готово
3 | Функціональні вимоги F-10…F-130 | Сімутін Владислав | Тіньков Данііл | дні 1–4 | готово
4 | Вимоги до інтерфейсу GUI-10…GUI-90 | Сирота Володимир | Кмець Марк | дні 1–4 | готово
5 | Бізнес-логіка модуля BL-10…BL-80 | Гатченко Ярослав | Сімутін Владислав | дні 1–4 | готово
6 | Нефункціональні P-, S-, U-, D- | Сирота Володимир | Тіньков Данііл | дні 1–4 | готово